## Phân công
ULTRABEASTS
BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC THEO CÁC TUẦN
ỨNG DỤNG XỬ LÝ ẢNH VÀ VIDEO SỐ
ƯỚC LƯỢNG MẬT ĐỘ ĐÁM ĐÔNG, MẬT ĐỘ XE CỘ
Tác vụ :
Deadline mỗi tuần thành viên cập nhập lên Drive
Phần report các thành viên cập nhập ở Drive
Phần source code cập nhật trên Github (sẽ có update sau)
THÀNH VIÊN |  | Tuần 1 (22.04.2020 - 29.04.2020) TÌM TÀI LIỆU |  | Tuần 2 (29.04.2020-06.05.2020) ĐỌC VÀ LỌC TÀI LIỆU |  | Tuần 3 (06.05.2020-13.05.2020) HOÀN THÀNH PHẦN MOTIVATION VÀ STATEMENT |  | Tuần 4 (13.05.2020-20.05.2020) KHẢO SÁT CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN (RELATED WORKS) |  | Tuần 5 (20.05.2020-27.05.2020) GIẢI PHÁP |  | Tuần 6 (27.05.2020-03.06.2020) GIẢI PHÁP |  | Tuần 7 (03.06.2020-10.06.2020) CÀI ĐẶT |  | Tuần 8 (10.07.2020-17.07.2020) CÀI ĐẶT |  | Tuần 9 (17.06.2020-24.06.2020) KẾT QUẢ |  | Tuần 10 (24.06.2020-01.07.2020) HOÀN THIỆN |  | Tuần 11 (01.07.2020-08.07.2020) CHUẨN BỊ CHO BUỔI SEMINAR |  | Hoàn thành | Xong
Tên | MSSV | Yêu cầu | Hoàn thành | Yêu cầu | Hoàn thành | Yêu cầu | Hoàn thành | Yêu cầu | Hoàn thành | Yêu cầu | Hoàn thành | Yêu cầu | Hoàn thành | Yêu cầu | Hoàn thành | Yêu cầu | Hoàn thành | Yêu cầu | Hoàn thành | Yêu cầu | Hoàn thành | Yêu cầu | Hoàn thành |  | Còn tiếp tục
Võ Văn Quân | 1712698 | Xác định keywork và tìm tài liệu về Ước lượng mật độ đám đông | Còn tiếp tục | Ước lượng mật độ đám đông |  | Hoàn thành phần motivation: Ước lượng mật độ đám đông |  | Ước lượng mật độ đám đông |  | Chọn phương pháp tiên tiến để trình bày lại + Nghiên cứu nguyên lí, giải pháp: Ước lượng mật độ đám đông |  | Nghiên cứu giải thuật của phương pháp đã chọn: Ước lượng mật độ đám đông |  | Chuẩn bị tập DL, xác định môi trường để cài đặt thuật toán: Ước lượng mật độ đám đông |  | Tiến hành cài đặt thuật toán đã nghiên cứu: Ước lượng mật độ đám đông |  | Hoàn thiện bảng kết quả thử nghiệm: Ước lượng mật độ đám đông |  | Hoàn thiện chương trình cài đặt: Ước lượng đám đông |  | Chuẩn bị slide
Huỳnh Lê Minh Nhật | 1712632 | Xác định keywork và tìm tài liệu về Ước lượng mật độ đám đông | Còn tiếp tục | Ước lượng mật độ đám đông |  | Hoàn thành phần problem stament: Ước lượng mật độ đám đông |  | Ước lượng mật độ đám đông |  | Chọn phương pháp tiên tiến để trình bày lại + Nghiên cứu nguyên lí, giải pháp: Ước lượng mật độ đám đông |  | Nghiên cứu giải thuật của phương pháp đã chọn: Ước lượng mật độ đám đông |  | Chuẩn bị tập DL, xác định môi trường để cài đặt thuật toán: Ước lượng mật độ đám đông |  | Tiến hành cài đặt thuật toán đã nghiên cứu: Ước lượng mật độ đám đông |  | Đánh giá kết quả thử nghiệm: Ước lượng mật độ đám đông |  | Hoàn thiện báo cáo: Ước lượng đám đông |  | Chuẩn bị kiến thức thuyết trình
Nguyễn Huỳnh Xuân Mai | 1712091 | Xác định keywork và tìm tài liệu về Ước lượng mật độ xe cộ | Còn tiếp tục | Ước lượng mật độ xe cộ |  | Hoàn thành phần motivation: Ước lượng mật độ xe cộ |  | Ước lượng mật độ xe cộ |  | Chọn phương pháp tiên tiến để trình bày lại + Nghiên cứu nguyên lí, giải pháp: Ước lượng mật độ xe cộ |  | Nghiên cứu giải thuật của phương pháp đã chọn: Ước lượng mật độ xe cộ |  | Chuẩn bị tập DL, xác định môi trường để cài đặt thuật toán: Ước lượng mật độ xe cộ |  | Tiến hành cài đặt thuật toán đã nghiên cứu: Ước lượng mật độ xe cộ |  | Hoàn thiện bảng kết quả thử nghiệm: Ước lượng mật độ xe cộ |  | Hoàn thiện chương trình cài đặt: Ước lượng xe độ |  | Chuẩn bị kiến thức thuyết trình
Nguyễn Anh Khoa | 1712532 | Xác định keywork và tìm tài liệu về Ước lượng mật độ xe cộ | Còn tiếp tục | Ước lượng mật độ xe cộ |  | Hoàn thành phần problem stament: Ước lượng mật độ xe cộ |  | Ước lượng mật độ xe cộ |  | Chọn phương pháp tiên tiến để trình bày lại + Nghiên cứu nguyên lí, giải pháp: Ước lượng mật độ xe cộ |  | Nghiên cứu giải thuật của phương pháp đã chọn: Ước lượng mật độ xe cộ |  | Chuẩn bị tập DL, xác định môi trường để cài đặt thuật toán: Ước lượng mật độ xe cộ |  | Tiến hành cài đặt thuật toán đã nghiên cứu: Ước lượng mật độ xe cộ |  | Đánh giá kết quả thử nghiệm: Ước lượng mật độ xe cộ |  | Hoàn thiện báo cáo: Ước lượng xe độ |  | Chuẩn bị kiến thức thuyết trình

## Tiến độ
ULTRABEASTS
#Note: Tiến độ sẽ được cập nhật hàng tuần
MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH ĐỒ ÁN QUA CÁC TUẦN
Tuần | Ngày | Công việc | Ghi chú | Sự kiện (deadline) | Ghi chú sự kiện
1 | 22.04.2020-29.04.2020 | Tìm và chọn lọc tài liệu về ước lượng mật độ đám đông (2 người) và ước lượng mật độ xe cộ (2 người). | Mục này yêu cầu thời gian lớn, cần thực hiện song song với đọc tài liệu và cần phải lọc tài liệu theo các năm. Tìm tài liệu với với các nguồn: tạp chí, báo cáo khoa học, hội thảo, … Tìm tài liệu với các nguồn: luận văn, luận án nếu được public trên Internet | 29.04.2020: Lập bảng phân công kế hoạch và nộp lại cho thầy | Quan trọng là vạch ra hướng đi và phân bổ việc làm cho cả quá trình. Nếu có sai sót hoặc được thầy hỗ trợ thì sẽ điều chỉnh cho phù hợp lại.
2 | 29.04.2020-06.05.2020 | Đọc và lọc tài liệu | Phân loại theo cách tiếp cận bài toán, hướng giải quyết và công cụ thực hiện. Sau đó tiếp tục lọc và sắp xếp các tài liệu kiếm được theo các năm
3
4
5
6
7
8
9
10
11